## 견적내용
구분 | 기능 | 내용 | 분석설계 M/D | Backend M/D | UI M/D |  | 일정
[6 empty] | 총 M/D | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급
HUAWEI OTDR 연동 인터페이스 개발 | 장비 인벤토리 정보 조회 기능 | 장비 Ne/Node/Port 정보 수집/저장, OTDR Port 연관성 분석 로직 | 10 | 20 |  | 30 | [6 empty] | 10 | 20
| OTDR 측정 Profile 관리 기능 | OTDR 측정 Profile 파라미터 관리 기능 | 5 | 5 | 10 | 20 | [8 empty] | 10 | 10
| OTDR 측정 작업 실행 기능 | 정기/장애/작업/BaseLine 작업 실행, 실행 화면 개선 | 5 | 20 | 5 | 30 | [6 empty] | 10 | 15 |  | 5
| OTDR 측정 결과 조회 기능 | 측정 결과 수집, SOR 파일 분석 로직, 결과 조회 화면 개선 | 10 | 20 | 5 | 35 | [6 empty] | 10 | 20 |  | 5
| EMS 자동점검 조회 기능 | EMS 자동점검 판단 기능, 자동점검 측정 결과 수집 | 5 | 15 |  | 20 | [6 empty] | 10 | 10
TANGO 링정보, GIS 선번정보 연동 개발 | TANGO 링 정보 연동 기능 | 연동 모듈 개발 | 5 | 10 |  | 15 | [8 empty] | 10 | 5
| GIS 선번 정보 연동 기능 | 연동 모듈 개발, 데이터 조회 화면 개발 | 5 | 12 | 3 | 20 | [8 empty] | 10 | 10
NOKIA EMS 자동점검 조회 기능 개발 | NOKIA OTDR Event 연동 기능 | 연동 모듈 개발, 자동/수동 측정 판단 로직 개발 | 5 | 20 |  | 25 | [6 empty] | 10 |  | 15
| NOKIA EMS 자동 점검 조회 기능 | 자동 점검 결과 수집, 자동점검 화면 개선 |  | 5 | 5 | 10 | [8 empty] | 5 | 5
OTDR 선로 길이 보정 기능 개발 | OTDR 선로 길이 보정 기능 | OTDR 장비와 FDF간 거리 보정 | 2 | 3 | 5 | 10 | [7 empty] | 5 | 5
OTDR 측정 결과 보고서 기능 개발 | 링단위 측정 결과 보고서 생성 기능 | 링단위 보고서 주기별 자동 생성, 수동 보고서 생성 | 5 | 20 | 15 | 40 | [6 empty] | 5 | 15 | 20
총합 | [5 empty] | 255
[5 empty] | M/M | 12.439
월20.8M/D

## 고려사항
고려사항 | 비고 | 견적 포함 여부
Otdr Backend API 개발 언어 포팅 여부 | 현재 go로 개발됨, python worker형태로 구조 개선 필요 | 제외
HUAWEI OTDR 표준 SOR 파일 포맷 사용 여부 | sor 파일은 ftp로 수집해야함 | 표준 포맷 분석으로 포함
EMS API 호출기록 메뉴에 제조사 구분 없음 | 제조사 구분 필요 | 화면 개선에 포함
HUAWEI EMS API 호출 내역 Audit 기능 필요 |  | 연동 인터페이스 Backend 견적에 포함
현재 TANGO 링, GIS 선번 정보는 API 가 제공되지 않아 연동 협의가 필요한 상황임 | 연동 일정 불확실함 | IPOps 개발 비용만 포함, Tango는 따로
GIS 선번 정보 Master 테이블 데이터 조회 화면 표시 필요 여부 |  | 포함
HUAWEI 장비 인벤토리 수집 데이터에 대해 별도의 Master 테이블 데이터 조회 화면 필요 여부 | Nokia와 같은 인벤토리 테이블을 사용한다면 필요 없음 | 제외함
huawei profile 테이블 관리 | 화웨이는 nokia처럼 profile 설정기능을 제공하지 않아 프로필 관리 테이블 필요 | 포함
huawei port 정보 관리 | huawei EMS 조회해서 port 정보 연관성 파악해야 함. | 포함